安徽财贸职业学院“十三五”发展规划中期报告

（讨论稿）

《安徽财贸职业学院“十三五”发展规划（2016-2020）》（以下简称《规划》）于2016年经学院党委批准实施，《规划》实施以来，在省供销社和省教育厅的正确领导下，学院党委带领全校上下认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八大、十九大精神，紧紧抓住地方技能型高水平大学建设、教育部优质校建设等重大历史发展机遇不放松，全力推动学院“十三五”发展规划战略目标实施，进一步强措施，抓重点，持续推动专业建设、内涵建设、师资队伍建设、财贸素养建设、实习实训基地建设、智慧校园建设、校园基本建设等大事、要事、实事、重点工作，学院内涵建设水平和人才培养水平稳步提升，办学影响力和竞争力不断增强，财贸品牌的知名度和美誉度继续扩大，教学、科研、社会服务、文化传承加快发展，主要指标和工作任务完成情况总体良好，取得了阶段性成效。总的来说，《规划》实施两年多以来，学院的各项工作基本达到了预期效果，实现了学院内涵建设水平和人才培养水平的同步提升，得到了上级主管单位、广大考生和社会的充分认可。《规划》提出的大部分预期目标将能够如期完成，《规划》确定的重点任务、重点项目进展情况良好，都达到或基本达到了预期，充分证明规划的指导思想、战略目标、战略举措是与上级政策和精神相吻合的，也是切合我院客观实际的，必须牢牢坚持，丝毫不能动摇。

一、主要目标落实情况

一是专业建设方面。依据新技术、新需求，扩大学校传统优势专业群等，申报新专业并已招生专业4个，正在申报待批专业3个，停招了3个不符合社会发展需求的专业，2018级招生专业35个，2019级招生专业有望达到38个；建成省级特色专业、省级综合改革试点专业等8个，建成校级品牌专业10个，升级特色专业、升级综合改革试点专业、校级品牌专业等专业在校生规模超过80%，与行业产业密切对接的专业达到80%；教育部现代学徒制试点专业4个；地方技能型高水平大学重点建设专业和优质校重点建设专业建设任务完成率达到50%以上，获批教育部现代学徒制试点院校，连锁经营管理等4个专业列入现代学徒制试点专业，专业结构和规模日臻优化；人才培养水平稳步提升，职业技能竞赛全省综合排名连年稳居前十名。

二是师资队伍建设方面。学院专任教师达到460名，博士（含在读）达到15名，中级及以上“双师型”教师达到293名，副高及以上职称教师147名，其中二级教授2名，其中享受国务院、省政府特殊津贴专家2人，省级教学名师6人，博士生导师1人，硕士生导师1人，省级专业带头人18人，省级教学团队10个，40位教师先后荣获省部级优秀教师、省级教坛新秀等称号，40岁以下青年骨干教师赴企业挂职人数达到90%，企业一线专家和能工巧匠到学院担任兼职教师人数达到83人，有过企业工作经历的专兼职教师达到教师总数的57%以上；选派参加省培人数50余人，参加国培40余人，国内访学5人，国内访问学者达到15名，赴国外培训人数达59人次。

三是财贸素养教育方面。“十三五”以来，学院加快推进实施财贸素养教育体系建设规划，明确建设目标、创新运行机制、构建五大体系、实现四大突破、打造精品文化，促进学生知识、技能、素养协调发展，适应学院地方技能型高水平大学建设要求。完善课程体系，开设涵盖财贸素养的必修课、选修课20多门课程，正式出版《财贸素养教育读本》；完善评价机制，实施财贸素养教育学分认定，建立第二课堂学分管理模式；拓展双创平台，成立大学生双创导师团，优选创业项目入驻“三创中心”，实施奖励学分，支持创新创业；实践基地建设，共建思政教育实践基地、素质拓展实践基地、创新创业实践基地25个；加强队伍建设，优化辅导员队伍建设，选拔配备新生班级辅导员助理队伍；打造精品社团，推动学生社团健康发展，现有学生社团80个，参加社团学生6475人次。实施精品社团建设工程，引领学生成长成才；健全心理服务体系，完善工作机制、优化环境、普及心理教育、培养健康心态，促进学生健康成长；丰富校园文化，提升人才培养质量，开设“三大讲堂”，传承中华优秀传统文化，打造具有徽商文化元素特色的校园环境；彰显育人成效。坚持开展多年的特色品牌活动，成为财贸素养有效载体。

四是校内实习实训基地建设。总层数12层、建筑面积15000㎡、基建投资3500万元的第二实训楼工程已经封顶，正在进行外装修，预计年底交付使用，进行内部设计，实施教学多媒体网络二期工程，全校教室实现多媒体化，改善校内实训教学的基础硬件；启动混合式网络教学平台建设，已经完成部分教室的智慧化改造，升级建设VBSE虚拟仿真实训系统，利用信息技术模拟流程，生动直观地展示知识，增强实践教学的针对性和实效性；大力实施省级示范实训中心建设，“十三五”以来投入近800余万对现有的“会计电算化实训中心”、“营销与策划综合实训中心”、“物流管理实习实训中心”、“农村合作金融示范实验实训中心”、“软件技术专业综合实训中心”的软硬件进行升级，适应专业发展，增加实训项目；鼓励教师开展实训教学改革，提高实训教学效果，促进教学做一体化课程建设，不断提高实训教学水平，保证实践教学质量，“十三五”以来我院学生在省赛中获得省赛一等奖33个。

五是校企深度融合合作方面。建成企业教师工作站46个，建成校中店和店中校16个，新增深度合作的知名合作企业38家，与所属行业安徽省供销合作社系统的产教融合进一步加强，与社属企业及其他行业企业的合作进一步深化，建成辉隆班、同庆楼班、航信班等深度合作人才培养平台近30个，与2家企业达成现代学徒制培养试点合作意向；编写具有行业特色的实习实训指导用书12部；与近50家企业建成“双基双挂”合作单位，有效促进了教师的实践教学能力提升；聘请企业一线专家担任二级学院兼职院长8人，有效促进了产教对接与互动；建成典型实习实训基地50余家；召开安徽财贸职教集团年会，进一步密切了与近200家企业的校企深度合作关系，建立了有效的校企沟通机制；实践性教学仪器设备资产总值到达5000万元以上。

六是教科研方面。着力推动内涵建设，通过实施“21315”内涵提升行动计划和内涵提升全员行动计划两大工程，对专业建设、现代学徒制试点、社会服务、团队建设、科研课题、教研课题、教育发展事业课题、课程建设、双师型教师建设、实习实训基地等立项288项，获得省级质量工程各类项目总计67项，获省教育厅、省科技厅、省社科联、省职成教学会、各类行业学会等各类课题立项90余项，主编校企合作特色教材60余部，公开发表学术论文500余篇，其中一类、二类论文20余篇。

七是智慧校园建设方面。”十三五”以来，学院信息化投入2100余万元，超额完成“智慧校园”建设规划（计划截至2016年投入1900万元）；升级改造信息化基础设施，实现有线网络全校全覆盖，信息点总数达到15000个，无线网络满足教学互动、移动学习和信息采集的需要，可提供7×24小时高可靠无拥塞网络连接服务，全网支持IPv6并接入CERNET2；中心机房可满足空间需求及校内各类软件平台的计算需求；100%教室配备投影仪或者交互一体机、网络中控、视频监控和音响系统，并对10%的教室进行双频无线覆盖加强，支持师生通过移动智能终端进行互动，支持校际远程课堂交互，建有安全监控中心，配备视频监控，配置高清教学实时录播系统；已建成智慧校园管理平台,统一数据中心，统一用户认证系统、统一信息门户、统一信息服务接口和校园一卡通系统；建成学校统一的数据编码标准和数据交换平台，具有面向专业的教学资源库及其管理平台；数字化教科研应用资源逐年增加，已建成具有我院特色的 “徽商数字图书馆”；多媒体教学比例大于80%，网上科研信息发布度100％，实现了全校范围的办公自动化与事务管理，自主开发的教务管理系统长期良好运行，不断完善升级；人事管理、图书馆管理、档案管理、财务管理、网上审批与报销等均实现了网络化办公，极大地提高了工作效率。

八是校园基本建设方面。实训楼（二期）于2017年8月1日正式开工，目前工程已进入内装阶段，预计2018年11底完成合同内所有工作量；东区学生宿舍已经取得合肥市规划局出具的东区整体规划方案审定通知书，总建筑面积35255.9㎡；东区学生宿舍楼设计工作已经完成招标工作，目前设计方案已通过建设领导小组审定，正在进行施工图设计，预计11月初完成设计进入图审阶段，11月下旬进入报建阶段；田径运动场看台、网球场已完工并投入使用，总投资约 600万元；培训中心装饰总投资2000余万元，2018年6月28日正式开工，工期7个月，预计12月底完成全部合同内工作量；新综合楼（原青工宿舍楼）、体育馆（原风雨操场）、征地拆迁、学生公寓等4个项已完成土地扩征及总规调整的方案设计，并报肥西县规划局，已通过规划局业务会，等待上规委会；配电工程分配电房增容1000KVA项目工程已施工完毕正在报肥西供电公司验收送电，预计11月初供电；绿化工程预算300万元，目前北围墙设计方案已确定，待出具施工图纸后进入施工招标程序；校园整体绿化升级方案根据专家论证意见及汇报会意见进行修改，待方案确定出具施工图再进行分步实施；校园道路改造已完成施工并投入使用；东教学楼、西教学楼、行政办公楼、综合楼等综合维修改造已完工并投入使用；宿舍楼及第一实训楼改造项目已经完成招标，宿舍家具、办公家具、教师桌椅板凳改造等均已经完成招标工作；食堂中央空调安装项目已经于2018年8月底安装完毕交付使用；运动场升级改造项目已于2018年10月17日施工完毕交付使用；第2包篮球场地、临时风雨操场项目目前正在收尾阶段，预计10月底施工完毕交付使用；食堂、超市已经完成改造更新，均为企业带资装修，已经完成投入使用。

九是中外合作交流方面。在与爱尔兰阿斯隆理工学院合作办学日臻成熟的同时，积极与美国凯泽大学Keiser University加强联系，签订了《谅解备忘录》；与澳大利亚悉尼国际管理学院签订了合作备忘录，在传统的合作办学模式基础上，我们尝试拓展合作交流新空间：定期教师培训与交流，互派优秀学生交流，共同研究开发新课程，新增1个招生专业等；目前，中外合作项目班2个专业（会计和国际商务）在校生人数达248人（截止到2018年10月），已有毕业生407人，其中会计专业320人，国际商务专业87人，该合作项目已输送出国留学学生120余人；国际交流中心累计接待国外院校来访33次，协调安排国外合作院校教师来校授课10次；“十三五”期间累计派遣师生出访国际合作院校或进修达15人次；学校在引进国外课程和优质教学资源同时，学校还打造优秀师资队伍，累计聘请外籍教师8人，与学校中教共同完成了中外合作班的语言及专业课程的教学任务；积极为学生搭建境外实习锻炼新平台——大学生暑期赴美带薪实习，累计已有 37人参加过赴美带薪实习项目，并顺利返校。该项目不仅为学生提供赴美学习交流的机会，还提高学生英语听说能力、锻炼意志品质、拓宽国际视野、广交各国朋友、增强就业优势、激发学习热情。

二、重点工作任务与重大工程完成情况

（一）地方技能型高水平大学和优质校建设

在地方技能型高水平大学建设方面，“十三五”以来，一是学院按照任务书计划，重点建设会计、酒店管理、连锁经营管理、电子商务、农村金融等5个重点建设专业以及师资队伍建设、小微企业研究与服务中心建设、三创中心建设、智慧校园建设等4个重点建设项目，对所有重点建设专业和项目均细分为若干子项目建立建设台账，明确责任人、建设任务、验收成果、经费预算等相关事宜，建立了安徽财贸职业学院地方技能型高水平大学建设专题展示网站；二是学院分两次召开了地方技能型高水平大学中期验收暨下一阶段工作思路专家论证会，外请省内外专家相继对我院的地方技能型高水平大学建设进行了中期检查论证，对下一阶段的建设思路做了指导，总结了成绩和不足，启发了后续的建设思路；三是着眼于处重点建设专业和重点建设项目以外的其他专业和相关工作全面发展，我院出台了《安徽财贸职业学院地方技能型高水平大学重点建设任务督办实施方案》，经教代会、党委会充分论证批准通过，已经正式实施，对全院各职能部门和各二级学院的重点工作、重大任务、标志性建设成果进行资助和重点督办。学院地方技能型高水平大学建设累计投资10300万元。按照省教育厅统一部署，国家级优质校建设与地方技能型高水平大学建设同步建设。

（二）教育部现代学徒制试点院校建设

学院于2017年即启动现代学徒制试点专业建设，通过“21315”内涵提升行动计划，学院自筹资金支持建设2个校级现代学徒制试点专业，为申报教育部现代学徒制试点院校做准备工作。2018年申报并获得教育部现代学徒制试点院校建设立项，财务管理、农村金融、连锁经营管理和房地产经营管理等4个专业成为现代学徒制试点专业。立项之后，学院立即成立试点建设领导小组，到广州、南京等地考察现行院校的经验和做法，科学制定我院现代学徒制试点院校建设方案，配套资金，主动对接知名大型企业，积极探索和实施现代学徒制试点建设。

（三）内涵建设

为了持续推动学院内涵建设水平不断提升，在顺利完成“12315”教学质量提升行动计划的基础上，学院于2017年继续推出“21315”内涵提升行动计划和内涵提升全员行动计划，在现代学徒制试点专业、国字号教科研项目培育、双师型师资队伍建设、品牌团队、企业教师工作站、教研课题、科研课题、课程建设、团队建设、教育事业发展研究课题等方面总计立项近300余项，基本实现了全校教师主持项目全覆盖，2018年下半年即将组织部分项目结项验收，一大批夯实学院内涵水平的可观测成果即将陆续推出。

（四）社会服务能力建设

学院十分重视社会服务能力建设，通过开展多种形式的社会服务工作，不断提升广大教师的社会服务能力。围绕地方经济社会发展，广大教师应邀主讲各类社会培训40余场次，培训各类社会人员5000余人；围绕供销行业发展，承担供销系统内基层供销社主任培训、农民专业合作社理事长培训、农业产业化龙头企业经营管理人员培训、基层供销社财务管理人员培训、税务系统工作人员培训等各类培训20余场次，培训人数5000余人次；承接各类社会委托的横向课题和咨询项目30多项；启动编写安徽省行业发展系列研究报告8本，启动编写安徽省高等职业教育发展报告，预计将于2018年底出版。

（五）教学诊改

根据安徽省教育厅关于印发《安徽省教育厅转发教育部职成司关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》（皖教秘高〔2017〕113号）的精神，在2016年学院制订内部质量保证体系诊断与改进工作实施方案的基础上，明确指导思想和目标任务，认真修改完善建设运行方案，组织方案实施。一是组织学习培训，通过全体教职工大会、行政例会、QQ群、教研室业务学习等多种形式，明确了诊改工作的基本任务和主要精神，先后组织部分职能处室负责人、二级学院院长、教研室主任等总计50余人次参加了五期全国培训， 召开学院诊改培训交流会，邀请芜湖职业学院专家、尚强公司专家，对全体教师进行培训通过培训加深了大家对诊改的认识；二是组织全员讨论，组织全校开展内部质量自我诊断大讨论，各部门召开自我诊断专题讨论会，校领导分别到分管部门和联系院部参加讨论会，通过互动式讨论，结合岗位职责梳理自身问题，明确改进目标并提出改进举措，为今后提升学院人才培养质量、教学和管理工作奠定了坚实基础。三是组织省内外对口考察，由校领导带队奔赴全国职业教育发达地区院校开展考察学习，分为五个考察组，到深圳职院、常州工程职院、宁波职院等17所全国诊改试点院校、国家级示范院校，学习内部质量诊改、教学改革、人才培养特色等先进经验，长见识、转观念、诊问题、谋发展，召开全校大会分享考察学习体会，进一步加强全校教师对诊改的全面认识；四是将2018年确定为“质量诊改年”，召开动员大会，布置全年诊改任务，年末总结验收完成情况；四是加强课堂教学质量监控，单独设置教学督导办公室（诊改办），配置2人；完善学校和院部两级教学督导，聘请11名专任教师担任教学观察员；实现教室全方位视频监控，校领导和院部负责人不定期到监控室抽查课堂实况，随时反馈问题，每月两级督导组到课堂听课、反馈，并出版每月一期教学简报；开展“五个一工程”项目建设，围绕“五纵五横一平台”，结合学院工作实际，以教学、管理工作的基本点为抓手，在学院开展“五个一工程”项目建设，配套项目资金90万元。具体包括：修订或制订一批适应学院发展的运行制度，制订一批适应社会需求的专业标准，制订一批满足学生发展的课程标准，制作一批对接课程标准的教学课件，制作一批满足教改需要的考核题库，截止目前，共评审出11个部门的20份运行制度、31份专业标准、257份课程标准、281份教学课件、236份考核题库，通过实施“五个一工程”各院部再不断充实完善，积极推广应用，并转化、提升为更高层次教学成果，不断推动了我校人才培养质量内涵提升；开展“四个十佳”评选活动，围绕学校、教师、学生、课堂等诊改要素，组织评选出学院“财贸十佳教师”、“财贸十佳学子”、“财贸十佳课堂”、“财贸十佳教育工作者”各10名。

三、《规划》实施过程中存在的问题和薄弱环节

《规划》实施两年多以来，学院内涵水平稳步提升，人才培养质量不断提高，社会影响力和品牌力不断扩大，但也存在一些问题和薄弱环节，需引起我们的高度重视。

一是二级管理体制没有建立。职能处室和二级学院主动作为的能动性和积极性不足，权责利对等的二级管理体制构建尚不健全，制约了二级机构主动作为的空间，机制僵化限制了二级机构主动创新作为的积极性和主管能动性。

二是高层次人才匮乏，教授、博士、具有实践教学能力的能工巧匠等高层次学术人才和技能人才匮乏。没有高层次人才，就难有高层次教科研成果和教学水平的整体提升。

三是办学空间受限。尽管学校在优化校园环境、改善办学条件等方面取得许多进展，但是要开展更深入的人才培养模式改革，全方位的产教融合，学院的校园面积和师资队伍还需要进一步完善和增强。

四、进一步推动《规划》实施的工作措施

在《规划》实施的过程中也存在一些问题，也出现了一些未预料到的新情况，《规划》制定的时候始料未及，也是正常的。当前，学院已经获得安徽省地方技能型高水平大学、全国优质校、教育部现代学徒制试点院校等建设理想单位，随着这些重大项目的稳步推进，我们认为圆满完成学院“十三五”规划是有信心的，有保障的。今后，我们将根据办学过程中出现的新情况、新问题，或调整工作举措，或调整工作思路，或调整部分指标，确保《规划》如期落实。

一是大力推进习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”。 强化理论武装，推动教职工理论学习全覆盖。把实现教职工理论学习全覆盖、健全教职工思想政治工作体系作为学院党委年度重点工作，制定理论学习要点、校院两级党委理论中心组学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为核心和基础内容，不少于全部学习活动的70%。广泛开展党的十九大精神征文、学习读书会、主题实践等活动，组织师生读原著、学原文、悟原理，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

二是要坚持立德树人。要坚持按照习总书记的要求，办好中国特色社会主义大学，要坚持立德树人，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程。要加强师德师风建设,坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,坚持潜心问道和关注社会相统一,坚持学术自由和学术规范相统一,引导广大教师以德立身、以德立学、以德施教。

三是要继续大力推进地方技能型高水平大学建设、全国优质校建设和教育部现代学徒制试点院校建设。加大任务实施监督执行的力度，加大对项目建设单位的扶持保障支持力度，严格对照各项目既定的建设台账和任务书进行中期检查和结项检查，确保各项成果顺利完成，高质量、高水平通过安徽省地方技能型高水平大学验收和教育部现代学徒制试点院校验收，力争跻身全国优质校行列。

四是要大力推进专业聚焦。要围绕地方经济社会发展和产业发展对人才的需求，服务地方经济社会发展战略，逐步建立一批产业支撑力强、产教匹配度高、师资队伍雄厚、特色鲜明的专业群，形成学院品牌的核心竞争力。

五是要加大高层次人才引进力度。深化高层次人才引进制度改革，科学制定完善师资队伍建设规划并有序推进；修订完善《“双栖型”教师培养及认定实施办法》和《代理聘用制人员管理办法》等方案，释放师资队伍内生能量，挖掘人才资源潜力；通过建立教授工作室、博士工作室、大师工作室等多种人才制度激发人才活力，为地方技能型高水平大学建设、全国优质校建设提供坚强的人才保障。

六是要进一步加大校园基本建设力度。积极拓展办学空间。按照“十三五校园基本建设规划”，对照具体目标协调多方资源，推进工程项目进度。协调肥西县政府、桃花镇政府、肥西规划局及国土资源局加快土地扩征及总规调整的进度，确保新综合楼（原青工宿舍楼）、体育馆（原风雨操场）、征地拆迁、学生公寓项目在“十三五”期间顺利实施；协调合肥市瑶海区规划局、建设局、人防办及消防大队加快东区建设项目的报建手续，确保东区项目顺利推进；环境绿化升级改造项目将加强与设计单位的沟通，确保方案的可行性，加快项目有序推进，分步实施。

七是要持续投入实施内涵提升行动计划。在做好21315内涵提升行动计划和内涵提升全员行动计划项目检查验收的同时，积极做好成果应用和推广工作。“十三五”后期还将继续利用学院自筹资金开展内涵建设，设置各类内涵建设项目，以立项资助的方式支持广大教师开展内涵建设，将成果运用到人才培养的各个环节，全员参与，不断提高学院内涵建设水平。

八是逐步实施二级管理。要按照省委省政府“放管服”的精神要求，进一步下放权力，实施二级管理，给与二级机构人权、事权，为二级机构创造性地主动作为创造良好的工作环境和施展空间。

九是加快推进智慧校园建设。强化“互联网+”和“流程驱动”结合的建设思路，变资源驱动为服务驱动，更加有利于跨部门的实现业务流和数据流管理；强化财经特色，针对学院主干财经类专业，针对顶岗实习困难，学院结合自身力量的研究基础之上，在省内率先建立“虚拟商业社会综合实训实训室”，通过信息化实现校内多专业、全仿真、对抗性实训；对于贸易类专业的校外实训难以监管和评价问题，开发“顶岗实习管理平台”，每天填写岗位任务、完成情况、心得体会，形成实训案例库，实现校外的实习实训，校内监管，通过信息化建设，实现“财经类校类实训‘虚’岗做‘实’；贸易类校外顶岗实训‘实’岗变‘虚’”；强化信息化人才培养，采取多种形式，组织多种类型的信息技术培训，提高广大教师队伍和管理人员的信息技术能力，打造一支业务精湛、结构合理的信息化师资队伍、专业队伍、管理队伍，为信息化提供人才支持。